Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 23 августа 2016 г. N 08-1713

О НАПРАВЛЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России направляет [план](#P25) реализации Концепции преподавания русского языка и литературы (далее - Концепция), утвержденный Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым 29 июля 2016 г. N ДЛ-13/08 для организации работы по реализации Концепции.

Заместитель директора

Департамента государственной

политики в сфере общего образования

П.А.СЕРГОМАНОВ

Утверждаю

Министр образования и науки

Российской Федерации

Д.В.ЛИВАНОВ

29 июля 2016 г. N ДЛ-13/08вн

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2016 Г. N 637-Р

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнители | Соисполнители | Источник финансирования |
| 1. Общесистемные мероприятия |
| 1. | Поддержка профессиональных ассоциаций и сетевых методических объединений, осуществляющих деятельность в области русского языка и литературы | Ежегодно | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПОДепартамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи | Российская академия образованияФедеральное учебно-методическое объединение по общему образованиюФедеральный институт развития образованияАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯФЦПРОБюджеты субъектов Российской ФедерацииГосударственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 2. | Организация и проведение общероссийских мероприятий (совещаний, конференций, съездов, форумов, вебинаров и др.) для учителей и преподавателей русского языка и литературы | Ежегодно | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПОДепартамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежиДепартамент государственной политики в сфере защиты прав детейДепартамент информационной политики | Российская академия образованияФедеральное учебно-методическое объединение по общему образованиюРоссийская академия наукИнститут русского языка имени В.В. Виноградова РАНГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаФедеральный институт развития образованияАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияПрофессиональные сообщества учителей русского языка и литературыОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯФЦПРОГосударственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки РоссииБюджеты субъектов Российской Федерации |
| 3. | Формирование и публикация единого перечня федеральных и межрегиональных мероприятий по русскому языку и литературе на календарный год | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежиДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Российская академия образованияФедеральное учебно-методическое объединение по общему образованиюГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаФедеральный институт развития образованияАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияПрофессиональные сообщества учителей русского языка и литературыОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| 2. Общее образование |
| 4. | Совершенствование федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе в части детализации требований к предметным результатам обучения по учебным предметам "Русский язык" и "Литература" на базовом и углубленном (профильном) уровнях | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образованияФедеральное учебно-методическое объединение по общему образованиюФедеральный институт педагогических измеренийОбразовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки педагогических работников | ФЦПРОФЦПРЯ |
| 5. | Совершенствование примерных основных общеобразовательных программ в части рабочих программ учебных предметов "Русский язык" и "Литература" ("Литературное чтение"), приведение их в соответствие с возрастными особенностями, потребностями и интересами обучающихся, в том числе для обеспечения оптимального соотношения между теоретическим изучением русского языка и формированием практических речевых навыков с учетом состава обучающихся | 2016 - 2018 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образованияФедеральное учебно-методическое объединение по общему образованиюФедеральный институт педагогических измеренийОбразовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки педагогических работников | ФЦПРОФЦПРЯ |
| 6. | Совершенствование примерных основных общеобразовательных программ в части рабочих программ учебных предметов "Литература" ("Литературное чтение") в части организации изучения выдающихся произведений литературы народов Российской Федерации в переводах на русский язык | 2018 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образованияФедеральное учебно-методическое объединение по общему образованиюФедеральный институт педагогических измеренийОбразовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки педагогических работников | ФЦПРОФЦПРЯ |
| 7. | Разработка рекомендаций по корректировке действующих и созданию новых учебно-методических комплектов по русскому языку и литературе (литературному чтению), построенных на основе дифференциации и индивидуализации обучения, ориентированных на сочетание обязательного и вариативного компонентов образовательных программ, предполагающих приоритетное развитие самостоятельной творческой деятельности обучающихся | 2017 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образованияРоссийская академия наукГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаПрофессиональные сообщества учителей русского языка и литературы | ФЦПРЯ |
| 8. | Создание федеральных и региональных стажировочных площадок по продвижению лучших педагогических практик (технологий и методик) преподавания русского языка и литературы: для профильных классов; для классов с полиэтническим составом обучающихся; для детей с ограниченными возможностями здоровья; для реализации индивидуальных учебных планов | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПОДепартамент государственной политики в сфере защиты прав детей | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияФедеральный институт развития образованияРоссийская академия образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| 9. | Организация экспертизы учебников по русскому языку и литературе, в том числе в электронной форме, на предмет соответствия требованиям Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации для включения в федеральный перечень учебников | 2016 - 2017 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образованияРоссийская академия наукМосковский государственный университет имени М.В. ЛомоносоваСанкт-Петербургский государственный университетРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской ФедерацииПрофессиональные сообщества учителей русского языка и литературы | Средства правообладателейФЦПРЯ |
| 10. | Формирование системы отбора грамматик, справочников, словарей разных типов, в том числе содержащих нормы государственного языка Российской Федерации, для использования в образовательной деятельности: разработка критериев экспертизы и организация проведения экспертизы | 2016 - 2018 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образованияРоссийская академия наукИнститут русского языка имени В.В. Виноградова РАНРусская школьная библиотечная ассоциация | ФЦПРЯ |
| 11. | Актуализация списков произведений, рекомендуемых к прочтению (списков программных произведений, произведений гражданско-патриотической направленности, современных литературных произведений, в том числе произведений о жизни и проблемах современных детей и подростков), с учетом возрастных и этнокультурных особенностей обучающихся | 2019 год2022 год(один раз в три года) | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Российская академия образованияРусская школьная библиотечная ассоциацияПрофессиональные сообщества учителей русского языка и литературы | ФЦПРЯГосударственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 12. | Разработка методических рекомендаций для педагогических работников, направленных на формирование и поддержание нормативной грамотности учащихся, повышение качества устной и письменной речи с учетом современных тенденций и состояния русского языка, влияющих на нормы его употребления | 2017 год | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаИнститут русского языка имени В.В. Виноградова РАНФедеральный институт развития образованияФедеральный институт педагогических измерений | ФЦПРЯ |
| 13. | Развитие системы профессиональной экспертизы измерительных (диагностических) материалов, в том числе через участие Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества общего образования PIRLS и др. | 2016 - 2018 годы | РособрнадзорМеждународный департаментДепартамент государственной политики в сфере общего образования | Федеральный институт педагогических измеренийАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияРоссийская академия образования | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных РособрнадзоруФЦПРО |
| 14. | Разработка национальной системы оценки качества речевой деятельности обучающихся, знаний и навыков в области русского языка и литературы с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2016 - 2018 годы | РособрнадзорДепартамент государственной политики в сфере общего образования | Федеральный институт педагогических измеренийРоссийская академия образованияАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных РособрнадзоруФЦПРО |
| 15. | Совершенствование содержания и процедуры проведения государственной итоговой аттестации, в том числе по учебным предметам "Русский язык" и "Литература" | 2016 - 2019 годыпо плану Рособрнадзора | РособрнадзорДепартамент государственной политики в сфере общего образования | Федеральный институт педагогических измеренийРоссийская академия образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных РособрнадзоруФЦПРО |
| 16. | Совершенствование модели проведения итогового сочинения | 2018 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияРособрнадзор | Федеральный институт педагогических измеренийАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияРоссийская академия образованияФедеральный институт развития образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| 17. | Проведение всероссийских проверочных работ по русскому языку для 4 - 7 классов | Ежегодно | Рособрнадзор | Федеральный институт педагогических измеренийОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРОГосударственные задания федеральных организаций, подведомственных РособрнадзоруБюджеты субъектов Российской Федерации |
| 18. | Организация и проведение Национального исследования качества образования (НИКО) по литературе в 8 классах | 2018 год | Рособрнадзор | Федеральный институт педагогических измеренийОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРОГосударственные задания федеральных организаций, подведомственных РособрнадзоруБюджеты субъектов Российской Федерации |
| 19. | Совершенствование содержания и технологий проведения всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе | 2017 - 2019 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияПрофессиональные сообщества учителей русского языка и литературы | ФЦПРЯ |
| 20. | Разработка макета учебно-методического комплекта по учебным предметам "Русский язык" и "Литература" ("Литературное чтение") для детей-мигрантов, обучающихся по образовательным программам начального общего и основного общего образования | 2017 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи | Государственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаРоссийская академия образованияФедеральный институт развития образованияРоссийский государственный педагогический университет им. А.И. ГерценаРоссийский университет дружбы народов | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки РоссииФЦПРЯ |
| 21. | Создание завершенного курса интерактивных видеоуроков по русскому языку и литературе, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам общего образования и примерным основным общеобразовательным программам, построенного на основе передового опыта лучших учителей России, размещение данного ресурса на общедоступных порталах в сети Интернет | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи | Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникацийГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияРоссийская академия образования | Ведомственная целевая программа "Российская электронная школа" на 2016 - 2018 годы (утверждена приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. N 698)Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 22 | Разработка и совершенствование электронных образовательных и информационных ресурсов по русскому языку и литературе для детей и педагогических работников, размещение их на общедоступных порталах в сети Интернет (в том числе на портале "Образование на русском") | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи | Российская академия образованияГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования | ФЦПРЯ |
| 3. Дополнительное профессиональное образование, высшее образование |
| 23. | Создание и внедрение: системы диагностики профессиональных затруднений педагогических работников, в том числе учителей русского языка и литературы; системы непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня владения русским языком и читательскими практиками | 2016 - 2018 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияРоссийская академия образованияГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаФедеральный институт развития образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| 24. | Совершенствование программ повышения квалификации, направленных на развитие компетенций учителей русского языка и литературы, связанных с работой в условиях многоязычия и поликультурности, а также подготовка тьюторов для реализации данных программ | 2016 - 2018 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияИнститут русского языка имени В.В. Виноградова РАНГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаФедеральный институт развития образованияРоссийская академия образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образованияОбразовательные организации высшего образования | ФЦПРЯБюджеты субъектов Российской Федерации |
| 25. | Создание программ повышения квалификации учителей-предметников по вопросам использования государственного языка Российской Федерации в образовательной деятельности, в том числе в условиях многоязычия и поликультурности, а также подготовка тьюторов для реализации данных программ | 2016 - 2017 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияРоссийская академия образованияГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаФедеральный институт развития образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯБюджеты субъектов Российской Федерации |
| 26. | Разработка и внедрение многоуровневой модели повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей русского языка и литературы образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования на основе современной единой информационно-образовательной среды | 2016 - 2018 годы | Департамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | Бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 27. | Поддержка:программ образовательного обмена для учителей русского языка и литературы между субъектами Российской Федерации (летних и зимних школ и т.д.);проектов межрегионального партнерства, в том числе организация методической и консультационной поддержки со стороны регионов-лидеров | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежиДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияРоссийская академия образованияГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| 28. | Совершенствование процедуры аттестации учителей русского языка и литературы | 2017 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияПрофессиональные сообщества учителей русского языка и литературыОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | В рамках финансирования Минобрнауки России |
| 29. | Расширение практики целевого обучения студентов в образовательных организациях высшего образования для подготовки учителей русского языка и литературы | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере высшего образования | Образовательные организации высшего образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки РоссииБюджеты субъектов Российской Федерации |
| 30. | Совершенствование федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки "Филология" с учетом требований профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" | 2017 год | Департамент государственной политики в сфере высшего образования | Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 45.00.00 Языкознание и литературоведение | Государственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки РоссииФЦПРЯ |
| 31. | Организация и проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий для учителей и преподавателей русского языка и литературы | Ежегодно | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПОДепартамент государственной политики в сфере высшего образования | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияРоссийская академия образованияГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаФедеральный институт развития образованияОбразовательные организации высшего образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯ |
| 4. Дополнительное образование, популяризация русского языка и литературы |
| 32. | Поддержка мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на повышение качества изучения и преподавания государственного языка Российской Федерации, усиление мотивации к чтению и изучению русской литературы, создание и внедрение эффективных практик дополнительного образования, развивающих филологические способности детей | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежиДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПОДепартамент информационной политики | Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературыРоссийская академия образованияФедеральное учебно-методическое объединение по общему образованиюРоссийская академия наукИнститут русского языка имени В.В. Виноградова РАНГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаФедеральный институт развития образованияАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯБюджеты субъектов Российской Федерации |
| 33. | Проведение всероссийского конкурса сочинений для школьников | Ежегодно | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент информационной политики | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯБюджеты субъектов Российской Федерации |
| 34. | Проведение Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент информационной политики | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образованияМеждународный детский центр "Артек"Всероссийский детский центр "Орленок"Всероссийский детский центр "Океан"Всероссийский детский центр "Смена" | ФЦПРЯГосударственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 35. | Организация информационной поддержки всероссийских акций "Тотальный диктант", "Пушкинский диктант" | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежиДепартамент информационной политики | Профессиональные сообщества учителей русского языка и литературыРоссийская академия наукИнститут русского языка имени В.В. Виноградова РАНГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаФедеральный институт развития образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | В рамках финансирования Минобрнауки РоссииГосударственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 36. | Организация и проведение тематических смен в общероссийских (региональных) лагерях отдыха, в том числе для обучающихся в школах с преподаванием учебных предметов на родных языках, школ с полилингвальной моделью обучения русскому языку и литературе | 2017 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежиДепартамент информационной политики | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образованияАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияМеждународный детский центр "Артек"Всероссийский детский центр "Орленок"Всероссийский детский центр "Океан"Всероссийский детский центр "Смена" | Бюджеты субъектов Российской ФедерацииГосударственные задания федеральных организаций, подведомственных Минобрнауки России |
| 37. | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие филологических способностей, мотивации к изучению русского языка и литературы, осознанному чтению художественных произведений, в том числе с использованием возможностей ведущих научных центров в области русского языка и литературы, библиотек, музеев и других учреждений культуры, развитие образовательного туризма, популяризирующего литературные музеи и знаковые места жизни и творчества российских писателей | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПОДепартамент информационной политики | Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияФедеральный институт развития образованияПрофессиональные сообщества учителей русского языка и литературыОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯБюджеты субъектов Российской Федерации |
| 5. Мониторинг и контроль реализации Концепции |
| 38. | Разработка системы мониторинговой оценки эффективности реализации Концепции преподавания русского языка и литературы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 9 апреля 2016 г. N 637-р | 2016 - 2017 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент стратегии, анализа и прогноза | Российская академия образованияГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаФедеральный институт развития образованияАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования | ФЦПРЯФЦПРО |
| 39. | Организация и проведение мониторинга реализации Концепции преподавания русского языка и литературы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 9 апреля 2016 г. N 637-р | 2017 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент стратегии, анализа и прогноза | Российская академия образованияГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаФедеральный институт развития образованияАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯФЦПРО |
| 40. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 9 апреля 2016 г. N 637-р | 2016 - 2020 годы | Департамент государственной политики в сфере общего образованияДепартамент информационной политики | Российская академия образованияФедеральное учебно-методическое объединение по общему образованиюГосударственный институт русского языка имени А.С. ПушкинаФедеральный институт развития образованияАкадемия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образованияПрофессиональные сообщества учителей русского языка и литературыОрганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования | ФЦПРЯФЦПРО |