|  |  | мероприятий проекта (итоговый этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | - | Разработка и утверждение программ дополнительного профессионального образования для не менее 200 педагогов образовательных организаций | 297 | 02.12.2019 | 31.03.2021 | Отчет по блоку работ | Москвитина Л.Н. |
| 1.2.1. | П | Разработка программы повышения квалификации «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной организации» | 29 | 02.12.2019 | 17.01.2020 | Выписка из протокола заседания кафедры психологии и дефектологии | Нагель О.П. |
| 1.2.2. | П | Разработка программы повышения квалификации «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольной образовательной организации» | 29 | 02.12.2019 | 17.01.2020 | Выписка из протокола заседания кафедры психологии и дефектологии | Нагель О.П. |
| 1.2.3. | П | Утверждение программ повышения квалификации тьюторов обучающихся с расстройствами аутистического спектра | 10 | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Сканированная копия утвержденной программы дополнительного профессионального образования | Гуськова Е.А. |
| 1.2.4. | П | Разработка программы ДПП ПК «Экспертиза образовательных условий и совершенствование системы поддержки педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями» (24 часа) | 31 | 15.01.2021 | 26.02.2021 | Выписка из протокола заседания кафедры психологии и дефектологии | Репринцева Г.А. |
| 1.2.5. | П | Утверждение программы ДПП ПК «Экспертиза образовательных условий и совершенствование системы поддержки педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями» (24 часа) | 16 | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Сканированная копия утвержденной программы дополнительного профессионального образования | Гуськова Е.А. |
| 1.2.6. | П | Разработка примерных программ индивидуальных стажировок для педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы | 31 | 15.01.2021 | 26.02.2021 | Выписка из протокола заседания кафедры психологии и дефектологии | Гуськова Е.А. |
| 1.2.7. | П | Утверждение примерных программ индивидуальных стажировок для педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы | 16 | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Сканированные копии утвержденной программы дополнительного профессионального образования | Гуськова Е.А. |
| 1.3. | - | Организация не менее 7 стажировочных площадок на базе пилотных образовательных организаций | 50 | 24.08.2020 | 30.10.2020 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 1.3.1. | П | Согласование перечня стажировочных площадок, включенных в проект | 25 | 24.08.2020 | 25.09.2020 | Выписка из протокола совещания | Колтун Г.С. |
| 1.3.2. | П | Подготовка проекта приказа о присвоении статуса стажировочных площадок пилотным образовательным организациям – участникам проекта, подготовка положения о стажировочных площадках департамента образования Белгородской области | 25 | 28.09.2020 | 30.10.2020 | Приказ департамента образования Белгородской области о создании стажировочных площадок, Положение о стажировочных площадках департамента образования Белгородской области | Воротынцева Д.А. |
| 2. | - | Организационно-методическое обеспечение системы поддержки педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями | 553 | 01.09.2020 | 14.10.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 2.1. | - | Совершенствование нормативно-методической базы сопровождения детей с особыми образовательными потребностями | 553 | 01.09.2020 | 14.10.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 2.1.1. | П | Утверждение положения о кураторе ресурсной группы или ресурсного класса заседанием РУМО по вопросам образования детей с ОВЗ | 21 | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Положение о кураторе «Ресурсной группы / Ресурсного класса» | Нагель О.П. Политова Р.И. |
| 2.1.2. | П | Утверждение состава экспертной группы по организации инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического спектра | 21 | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Утвержденный заседанием РУМО состав экспертной группы | Нагель О.П. |
| 2.1.3. | П | Утверждение состава экспертной группы по организации инклюзивного образования для детей с нарушениями слуха | 21 | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Утвержденный заседанием РУМО состав экспертной группы | Нагель О.П. |
| 2.1.4. | П | Утверждение состава экспертной группы по организации инклюзивного образования для детей с нарушениями зрения | 21 | 29.11.2021 | 27.12.2021 | Утвержденный заседанием РУМО состав экспертной группы | Нагель О.П. Политова Р.И. |
| 2.1.5. | П | Утверждение состава экспертной группы по организации инклюзивного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 21 | 29.11.2021 | 27.12.2021 | Утвержденный заседанием РУМО состав экспертной группы | Нагель О.П. Политова Р.И. |
| 2.1.6. | П | Утверждение состава экспертной группы по организации инклюзивного образования для детей с ментальными нарушениями | 20 | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Утвержденный заседанием РУМО состав экспертной группы | Нагель О.П. Политова Р.И. |
| 2.1.7. | П | Организация 1-го брифинга с выпуском пресс-релиза с участием представителей управления по контролю и надзору (предложение от СОШ №21 Белгорода) | 24 | 26.10.2020 | 29.12.2020 | Фотоотчет, сканированная копия пресс-релиза | Гарифулина Н.А. Репринцева |
| 2.1.8. | П | Организация 2-го брифинга с выпуском пресс-релиза с участием представителей управления по контролю и надзору (предложение от СОШ №21 Белгорода) | 17 | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Фотоотчет, сканированная копия пресс-релиза | Гарифулина Н.А. Репринцева |
| 2.1.9. | П | Организация 3-го брифинга с выпуском пресс-релиза с участием представителей управления по контролю и надзору (предложение от СОШ №21 Белгорода) | 15 | 27.09.2021 | 15.10.2021 | Фотоотчет, сканированная копия пресс-релиза | Гарифулина Н.А. Репринцева |
| 2.1.10. | П | Организация 4-го брифинга с выпуском пресс-релиза с участием представителей управления по контролю и надзору (предложение от СОШ №21 Белгорода) | 17 | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Фотоотчет, сканированная копия пресс-релиза | Гарифулина Н.А. Репринцева |
| 2.1.11. | П | Организация 5-го брифинга с выпуском пресс-релиза с участием представителей управления по контролю и надзору (предложение от СОШ №21 Белгорода) | 15 | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Фотоотчет, сканированная копия пресс-релиза | Гарифулина Н.А. Репринцева |
| 2.2. | - | Организация сопровождения ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра, функционирующих в образовательных организациях Белгородской области, не менее 5 кураторами | 509 | 11.01.2021 | 22.12.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 2.2.1 | П | Подготовка проекта приказа о мероприятии по сопровождению кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 2021 год (со сметой расходов) | 29 | 11.01.2021 | 19.02.2021 | Приказ департамента образования, | Дерипаска Ю.Г. |
| 2.2.2 | П | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 1-квартал 2021 года | 27 | 22.02.2021 | 31.03.2021 | Договоры с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра, акт выполненных работ | Дерипаска Ю.Г. |
| 2.2.3 | П | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 2-квартал 2021 года | 60 | 01.04.2021 | 26.06.2021 | Договоры с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра, акт выполненных работ | Дерипаска Ю.Г. |
| 2.2.4 | П | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 3-квартал 2021 года | 60 | 01.07.2021 | 24.09.2021 | Договоры с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра, акт выполненных работ | Дерипаска Ю.Г. |
| 2.2.5 | П | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 4-квартал 2021 года | 60 | 01.10.2021 | 25.12.2021 | Договоры с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра, акт выполненных работ | Дерипаска Ю.Г. |
| 2.2.6 | П | Подготовка проекта приказа о мероприятии по сопровождению кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 2022 год (со сметой расходов) | 30 | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Приказ департамента образования | Дерипаска Ю.Г. |
| 2.2.7 | П | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 1-й квартал 2022 года | 29 | 21.02.2022 | 31.03.2022 | Договоры с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра, акт выполненных работ | Дерипаска Ю.Г. |
| 2.2.8 | П | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 2-й квартал 2022 года | 60 | 01.04.2021 | 25.06.2021 | Договоры с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра, акт выполненных работ | Дерипаска Ю.Г. |
| 2.2.9 | П | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 3-й квартал 2022 года | 60 | 01.07.2021 | 24.09.2021 | Договоры с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра, акт выполненных работ | Дерипаска Ю.Г. |
| 2.2.10 | П | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 4-й квартал 2022 года | 59 | 01.10.2021 | 22.12.2022 | Договоры с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра, акт выполненных работ | Дерипаска Ю.Г. |
| 3. | - | Совершенствование кадровых условий инклюзивного образования пилотных образовательных организаций | 380 | 15.01.2021 | 30.06.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 3.1. | - | Организация стажировок для специалистов пилотных образовательных организаций общим охватом не менее 15 человек (педагогические работники пилотных ОО (7 чел.), сотрудников БелИРО (3 чел.), СОИРО (2 чел.), ЦМПС (3 чел.) по вопросам организации образования детей с особыми образовательными потребностями | 417 | 20.02.2021 | 22.04.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 3.1.1. | П | Административно-методическое сопровождение организации стажировок для специалистов пилотных образовательных организаций в 2021 году | 45 | 20.02.2021 | 23.04.2021 | Отчет о подготовке и проведении стажировок | Фатнева Е.А. |
| 3.1.2. | П | Стажировка по вопросам организации образования детей с расстройствами аутистического спектра | 25 | 22.03.2021 | 23.04.2021 | Отчеты о проведении стажировок, фотоотчеты о стажировках, акт выполненных работ, авансовый отчет, сканированные копии удостоверений о повышении квалификации | Шпакова Т.А. |
| 3.1.3. | П | Стажировка по вопросам организации образования детей с нарушениями слуха после кохлеарной имплантации | 25 | 22.03.2021 | 23.04.2021 | Отчеты о проведении стажировок, фотоотчеты о стажировках, акт выполненных работ, сканированные копии удостоверений о повышении квалификации | Новак Е.С. |
| 3.1.4. | П | Стажировка по вопросам организации образования детей с нарушениями зрения | 25 | 22.03.2021 | 23.04.2021 | Отчеты о проведении стажировок, фотоотчеты о стажировках, акт выполненных работ, авансовый отчет, сканированные копии удостоверений о повышении квалификации | Гарифулина Н.А. |
| 3.1.5. | Р | Стажировка по вопросам сопровождения инклюзивного образования для детей с ОВЗ | 25 | 22.03.2021 | 23.04.2021 | Отчет о подготовке и проведении стажировок, акт выполненных работ, авансовый отчет, сканированные копии удостоверений о повышении квалификации | Репринцева Г.А. |
| 3.1.6. | П | Административно-методическое сопровождение организации стажировок для специалистов пилотных образовательных организаций в 2022 году | 45 | 21.02.2022 | 22.04.2022 | Отчет о подготовке и проведении стажировок | Фатнева Е.А. |
| 3.1.7. | Р | Стажировка по вопросам организации и сопровождения образовательной модели «Ресурсный класс / Ресурсная группа» | 25 | 21.03.2022 | 22.04.2022 | Отчеты о проведении стажировок, фотоотчеты о стажировках, акт выполненных работ, авансовый отчет, сканированные копии удостоверений о повышении квалификации | Шпакова Т.А. |
| 3.1.8. | Р | Стажировка по вопросам сопровождения инклюзивного образования для детей с ОВЗ | 25 | 21.03.2022 | 22.04.2022 | Отчеты о проведении стажировок, фотоотчеты о стажировках, акт выполненных работ, авансовый отчет, сканированные копии удостоверений о повышении квалификации | Гарифулина Н.А. |
| 3.2. | - | Реализация программы ДПП ПК «Экспертиза образовательных условий и совершенствование системы поддержки педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями» (24 часа) для не менее 100 педагогических работников пилотных образовательных организаций | 397 | 01.02.2021 | 22.04.2022 | Отчет по блоку работ | ГуськоваЕ.А. |
| 3.2.1. | Р | Обучение команды специалистов МБОУ СОШ №21 г. Белгорода | 25 | 22.03.2021 | 23.04.2021 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения, акт выполненных работ | Бок О.В. |
| 3.2.2. | Р | Обучение команды специалистов МАОУ СОШ №17 г. Губкина | 25 | 22.03.2021 | 23.04.2021 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения, акт выполненных работ | Медведева С.М. |
| 3.2.3. | Р | Обучение команды специалистов МБОУ СОШ №2 п.Борисовка | 20 | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения, акт выполненных работ | Политова Р.И. |
| 3.2.4. | Р | Обучение команды специалистов МБДОУ детский сад № 52 г. Старый Оскол | 20 | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения, акт выполненных работ | Бок О.В. |
| 3.2.5. | Р | Обучение команды специалистов МБОУ СОШ №37 г. Белгорода | 25 | 21.03.2022 | 22.04.2022 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения, акт выполненных работ | Медведева С.М. |
| 3.2.6. | Р | Обучение команды специалистов МБОУ СОШ №43 г. Белгорода | 25 | 21.03.2022 | 22.04.2022 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения, акт выполненных работ | Политова Р.И. |
| 3.2.7. | Р | Обучение команды специалистов ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» | 25 | 21.03.2022 | 22.04.2022 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения, акт выполненных работ | Бок О.В. |
| 3.2.8. | Р | Обучение команды специалистов МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки | 25 | 21.03.2022 | 22.04.2022 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения, акт выполненных работ | Медведева С.М. |
| 3.3. | - | Обучение не менее 120 педагогов основам прикладного анализа поведения (8 учебных групп из числа | 372 | 08.02.2021 | 30.07.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 3.3.1. | П | Утверждение списка педагогических работников Белгородской области, направляемых на обучение основам прикладного анализа поведения в 2021-2022 гг. с указанием формы обучения | 22 | 15.01.2021 | 15.02.2021 | Договор с образовательной организацией об организации обучения | Дерипаска Ю.Г. |
| 3.3.2. | П | Административно-методическое сопровождение организации обучения основам прикладного анализа поведения в ИПАП | 54 | 16.02.2021 | 30.04.2021 | Отчет о мероприятии | Медведева С.М. |
| 3.3.3. | П | Прохождение педагогическими работниками обучения основам прикладного анализа поведения | 60 | 08.04.2022 | 30.06.2022 | Копии приказов об отчислении, акт выполненных работ, | Медведева С.М. |
| 3.3.4. | Р | Подготовка отчета о результатах обучения основам прикладного анализа поведения педагогических работников Белгородской области | 9 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | Отчет руководителя проекта о результатах обучения основам прикладного анализа поведения педагогических работников Белгородской области | Репринцева Г.А. |
| 3.4. | - | Организация профессиональной переподготовки не менее 20 педагогических работников по специальности «Дефектология (олигофренопедагогика)» | 380 | 15.01.2021 | 30.06.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 3.4.1. | Р | Утверждение списка педагогических работников Белгородской области, направляемых на профессиональную переподготовку по специальности «Дефектология (олигофренопедагогика)» в 2021-2022 гг. с указанием формы обучения | 22 | 15.01.2021 | 15.02.2021 | Приказ департамента образования | Дерипаска Ю.Г. |
| 3.4.2. | П | Административно-методическое сопровождение организации профессиональной переподготовки педагогических работников по специальности «Дефектология (олигофренопедагогика)» | 54 | 16.02.2021 | 30.04.2021 | Отчет о мероприятии | Бок О.В. |
| 3.4.3. | П | Прохождение профессиональной переподготовки педагогическими работниками по специальности «Дефектология (олигофренопедагогика)» | 60 | 08.04.2022 | 30.06.2022 | Сканированные копии дипломов о переподготовке, акт выполненных работ | Бок О.В. |
| 3.5. | - | Организация профессиональной переподготовки не менее 2 педагогических работников по специальности «Тифлопедагогика» | 380 | 15.01.2021 | 30.06.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 3.5.1. | П | Подготовка проекта приказа о педагогических работниках Белгородской области, направляемых на профессиональную переподготовку по специальности «Тифлопедагогика» в 2021-2022 гг. с указанием формы обучения | 22 | 15.01.2021 | 15.02.2021 | Приказ департамента образования | Дерипаска Ю.Г. |
| 3.5.2. | П | Административно-методическое сопровождение организации профессиональной переподготовки педагогических работников по специальности «Тифлопедагогика» | 54 | 16.02.2021 | 30.04.2021 | Отчет о мероприятии | Политова Р.И. |
| 3.5.3. | П | Прохождение профессиональной переподготовки педагогическими работниками по специальности «Тифлопедагогика» | 60 | 08.04.2022 | 30.06.2022 | Сканированные копии дипломов о переподготовке, акт выполненных работ, авансовый отчет | Политова Р.И. |
| 3.6. | - | Организация профессиональной подготовки в области прикладного анализа поведения до уровня, необходимого куратору образовательной модели «Ресурсный класс / ресурсная группа» по сопровождению детей с РАС | 380 | 15.01.2021 | 30.06.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 3.6.1. | Р | Подготовка проекта приказа о педагогических работниках Белгородской области, направляемых на профессиональную переподготовку в области прикладного анализа поведения до уровня, необходимого куратору образовательной модели «Ресурсный класс / ресурсная группа» по сопровождению детей с РАС, в 2021-2022 гг. с указанием формы обучения | 22 | 15.01.2021 | 15.02.2021 | Приказ департамента образования | Дерипаска Ю.Г. |
| 3.6.2. | П | Административно-методическое сопровождение организации профессиональной переподготовки педагогических работников в области прикладного анализа поведения | 54 | 16.02.2021 | 30.04.2021 | Отчет о мероприятии | Медведева С.М. |
| 3.6.3. | П | Прохождение профессиональной переподготовки педагогическими работниками в области прикладного анализа поведения | 60 | 08.04.2022 | 30.06.2022 | Сканированные копии дипломов о переподготовке, акт выполненных работ | Медведева С.М. |
| 4. | - | Реализация научно-методической системы поддержки педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями | 598 | 20.01.2020 | 16.12.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 4.1. | - | Проведение специалистами пилотных образовательных организаций не менее 12 семинаров-практикумов по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 588 | 31.08.2020 | 16.12.2022 | Отчет по блоку работ | Гуськова Е.А. |
| 4.1.1. | П | Построение стратегии научно-методических семинаров | 22 | 31.08.2020 | 25.09.2020 | Стратегия научно-методических семинаров | Нагель О.П. |
| 4.1.2. | Р | Проведение специалистами МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 30 | 15.10.2020 | 27.11.2020 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Логинова Т.И. |
| 4.1.3. | Р | Проведение специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 30 | 15.10.2020 | 27.11.2020 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Кузнецова Ю.А. |
| 4.1.4. | Р | Проведение специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Белгорода семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 23 | 26.10.2020 | 27.11.2020 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная программы и явочных листов, фотоотчет | Галкина М.А. |
| 4.1.5. | Р | Проведение специалистами МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 14 | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Журавлева Н.Е. |
| 4.1.6. | Р | Проведение специалистами ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23» семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 19 | 25.01.2021 | 19.02.2021 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Годин А.Е. |
| 4.1.7. | Р | Проведение специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 29 | 15.03.2021 | 23.04.2021 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Кальгова Е.М. |
| 4.1.8. | Р | Проведение специалистами МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 29 | 15.03.2021 | 23.04.2021 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Логинова Т.И. |
| 4.1.9. | Р | Проведение специалистами МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 30 | 15.10.2021 | 15.11.2021 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Иванчук Е.В. |
| 4.1.10. | Р | Проведение специалистами МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 24 | 14.03.2022 | 15.04.2022 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Смышляева М.Л. |
| 4.1.11. | Р | Проведение специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Белгорода семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 24 | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Галкина М.А. |
| 4.1.12. | Р | Проведение специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 24 | 17.10.2022 | 18.11.2022 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Кузнецова Ю.А. |
| 4.1.13. | Р | Проведение специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 19 | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Кальгова Е.М. |
| 4.1.14. | Р | Проведение специалистами МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» г. Валуйки семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 14 | 01.09.2022 | 20.09.2022 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об организации и проведении семинара-практикума, сканированная копии программы и явочных листов, фотоотчет | Жуков А.И. |
| 4.2. |  | Организация и проведение не менее 4 вебинаров по вопросам организации инклюзивного образования для не менее 400 педагогических работников 200 ОО | 489 | 02.11.2020 | 16.09.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 4.2.1. | П | Разработка стратегии вебинаров по вопросам организации инклюзивного образования | 54 | 02.11.2020 | 15.01.2021 | Стратегия вебинаров по вопросам организации инклюзивного образования | Нагель О.П. |
| 4.2.2. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов г. Белгорода, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных обр. организаций | Возняк И.В. |
| 4.2.3. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Алексеевского городского округа, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных обр. организаций | Губенко Л.В. |
| 4.2.4. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Белгородского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных обр. организаций | Макеева М.С. |
| 4.2.5. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Борисовского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных обр. организаций | Макошенец А.С. |
| 4.2.6. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Валуйского городского округа, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных обр. организаций | Харитонова О.А. |
| 4.2.7. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Вейделевского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | Бердикова О.С. |
| 4.2.8. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Волоконовского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | Богочанова Е.В. |
| 4.2.9. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Грайворонского городского округа, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | Устинова О.О. |
| 4.2.10. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Губкинского городского округа, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | Смышляева М.Л. |
| 4.2.11. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Ивнянского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных обр. организаций | Семендяева О.Н. |
| 4.2.12. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Корочанского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | Коротких Т.Н. |
| 4.2.13. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Красненского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | Мамонова М.С. |
| 4.2.14. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Красногвардейского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | Фетисова Я.П. |
| 4.2.15. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Краснояружского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | Ломака Е.С. |
| 4.2.16. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Новооскольского городского округа, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных обр. организаций | Лакомова М.Б. |
| 4.2.17. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Прохоровского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных обр. организаций | Медведева А.В. |
| 4.2.18. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Ракитянского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | Гончарова Т.В. |
| 4.2.19. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Ровеньского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | Котенко В.В. |
| 4.2.20. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Старооскольского городского округа, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных обр. организаций | Хлебникова Е.И |
| 4.2.21. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Чернянского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | СтаросельскаяО.А. |
| 4.2.22. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Шебекинского района, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных образовательных организаций | Коровянская О.И. |
| 4.2.23. | Р | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов Яковлевского городского округа, комплектование групп участников вебинаров с учетом имеющихся затруднений | 25 | 18.01.2021 | 19.02.2021 | Фотоотчет о проведении семинара, заверенные списки участников вебинаров и желающих пройти стажировку на базе пилотных обр. организаций | Балабанюк В.А. |
| 4.2.24. | Р | Организация и проведение вебинара по вопросам организации инклюзивного образования для детей с РАС | 20 | 05.04.2021 | 30.04.2021 | Сканированные копии приказов ОГАОУ ДПО «БелИРО» об организации и проведении вебинаров по вопросам организации инклюзивного образования, сканированные копии программ вебинаров, сканированные копии явочных листов, фотоотчет | Нагель О.П. |
| 4.2.25. | Р | Организация и проведение вебинаров по вопросам организации инклюзивного образования для детей с РАС в условиях образовательной модели «Ресурсный класс / Ресурсная группа» | 20 | 23.08.2021 | 17.09.2021 | Сканированные копии приказов ОГАОУ ДПО «БелИРО» об организации и проведении вебинаров по вопросам организации инклюзивного образования, сканированные копии программ вебинаров, сканированные копии явочных листов, фотоотчет | Шпакова Т.А. |
| 4.2.26. | Р | Организация и проведение вебинаров по вопросам организации инклюзивного образования для детей с ментальными нарушениями | 20 | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Сканированные копии приказов ОГАОУ ДПО «БелИРО» об организации и проведении вебинаров по вопросам организации инклюзивного образования, сканированные копии программ вебинаров, сканированныекопии явочных листов, фотоотчет | Коваленко С.В. |
| 4.2.27. | Р | Организация и проведение вебинара по вопросам организации инклюзивного образования детей с РАС и другими ментальными нарушениями | 20 | 22.08.2022 | 16.09.2022 | Сканированные копии приказов ОГАОУ ДПО «БелИРО» об организации и проведении вебинаров по вопросам организации инклюзивного образования, сканированные копии программ вебинаров, сканированные копии явочных листов, фотоотчет | Нагель О.П. Политова |
| 4.3. | - | Организация и проведение индивидуальных стажировок для не менее 300 педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы | 554 | 26.10.2020 | 09.12.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 4.3.1. | - | Сбор заявок от педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 124 | 26.10.2020 | 26.02.2021 | Отчет по блоку работ | Москвитина Л.Н. |
| 4.3.1.1. | Р | Направление информационного письма о сборе заявок на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 5 | 26.10.2020 | 30.10.2020 | Информационное письмо | Логвиненко Е.А. |
| 4.3.1.2. | П | Сбор заявок от педагогов Алексеевского городского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | ГубенкоЛ.В. |
| 4.3.1.3. | П | Сбор заявок от педагогов Белгородского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Макеева М.С. |
| 4.3.1.4. | П | Сбор заявок от педагогов города Белгорода, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Возняк И.В. |
| 4.3.1.5. | П | Сбор заявок от педагогов Валуйского городского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Бачкова С.В. |
| 4.3.1.6. | П | Сбор заявок от педагогов Грайворонского городского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Асташова О.В. |
| 4.3.1.7. | П | Сбор заявок от педагогов Губкинского городского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Смышляева М.Л. |
| 4.3.1.8. | П | Сбор заявок от педагогов Новооскольскогогородского округа, реализующих адаптированные образовательныбесплатнаяе программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Лакомова М.Б. |
| 4.3.1.9. | П | Сбор заявок от педагогов Старооскольскогогородского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Хлебникова Е.И. |
| 4.3.1.10. | П | Сбор заявок от педагогов Шебекинскогогородского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Парасоцкая А.И. |
| 4.3.1.11. | П | Сбор заявок от педагогов Яковлевскогогородского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Балабанюк В.А. |
| 4.3.1.12. | П | Сбор заявок от педагогов Борисовского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Макошенец А.С. |
| 4.3.1.13. | П | Сбор заявок от педагогов Вейделевского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Бердикова О.С. |
| 4.3.1.14. | П | Сбор заявок от педагогов Волоконовского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Богочанова Е.В. |
| 4.3.1.15. | П | Сбор заявок от педагогов Ивнянского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Шарапова Ю.Е. |
| 4.3.1.16. | П | Сбор заявок от педагогов Корочанского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Коротких Т.Н. |
| 4.3.1.17. | П | Сбор заявок от педагогов Красненского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Мамонова М.С. |
| 4.3.1.18. | П | Сбор заявок от педагогов Красногвардейского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Фетисова Я.П. |
| 4.3.1.19. | П | Сбор заявок от педагогов Краснояружского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Ломака Е.С. |
| 4.3.1.20. | П | Сбор заявок от педагогов Прохоровского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Медведева А.В. |
| 4.3.1.21. | П | Сбор заявок от педагогов Ракитянского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Гончарова Т.В. |
| 4.3.1.22. | П | Сбор заявок от педагогов Ровеньского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Котенко В.В. |
| 4.3.1.23. | П | Сбор заявок от педагогов Чернянского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 34 | 02.11.2020 | 18.12.2020 | Письмо от муниципального образования | Апостолова Т.М. |
| 4.3.1.24. | П | Обобщение информации по поданным заявкам | 5 | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Перечень заявок на 2021 год | Логвиненко Е.А. |
| 4.3.2. | П | Формирование графика индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе пилотных образовательных организаций в 2021 году | 35 | 11.01.2021 | 26.02.2021 | График стажировок | Фатнева Е.А. |
| 4.3.3. | - | Проведение индивидуальных стажировок на базе пилотных образовательных организаций в 2021 году | 189 | 12.04.2021 | 30.12.2021 | Отчет по блоку работ | Москвитина Л.Н. |
| 4.3.3.1. | П | Организационно-методическое сопровождение проведения индивидуальных стажировок педагогов (2 квартал 2021 года) | 58 | 12.04.2021 | 30.06.2021 | Отчет об организации и проведении БелИРО индивидуальных стажировок для педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе ОО, акт выполненных работ, товарная накладная | Фатнева Е.А. |
| 4.3.3.2. | П | Организационно-методическое сопровождение проведения индивидуальных стажировок (4 квартал 2021 года) | 60 | 04.10.2021 | 24.12.2021 | Отчет об организации и проведении БелИРО индивидуальных стажировок для педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе ОО, акт выполненных работ | Фатнева Е.А. |
| 4.3.3.3. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Белгорода (2 квартал 2021 года) | 58 | 12.04.2021 | 30.06.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2021 года | Галкина М.А. |
| 4.3.3.4. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Белгорода(4 квартал 2021 года) | 60 | 04.10.2021 | 24.12.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 4 квартале 2021 года | Галкина М.А. |
| 4.3.3.5. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Белгорода (2 квартал 2021 года) | 58 | 12.04.2021 | 30.06.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2021 года | Карташова Е.С. |
| 4.3.3.6. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода(4 квартал 2021 года) | 60 | 04.10.2021 | 24.12.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 4 квартале 2021 года | Карташова Е.С. |
| 4.3.3.7. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» (2 квартал 2021 года) | 58 | 12.04.2021 | 30.06.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2021 года | Данилюк Л.Е. |
| 4.3.3.8. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» (4 квартал 2021 года) | 60 | 04.10.2021 | 24.12.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 4 квартале 2021 года | Данилюк Л.Е. |
| 4.3.3.9. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Губкина (2 квартал 2021 года) | 58 | 12.04.2021 | 30.06.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2021 года | Смышляева М.Л. |
| 4.3.3.10. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Губкина (4 квартал 2021 года) | 60 | 04.10.2021 | 24.12.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 4 квартале 2021 года | Смышляева М.Л. |
| 4.3.3.11. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода в 2021 году(2 квартал 2021 года) | 58 | 12.04.2021 | 30.06.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2021 года | Кузьмина И.В. |
| 4.3.3.12. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода (4 квартал 2021 года) | 60 | 04.10.2021 | 24.12.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 4 квартале 2021 года | Кузьмина И.В. |
| 4.3.3.13. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» (2 квартал 2021 года) | 58 | 12.04.2021 | 30.06.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2021 года | Иванчук Е.В. |
| 4.3.3.14. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2» (4 квартал 2021 года) | 60 | 04.10.2021 | 24.12.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 4 квартале 2021 года | Иванчук Е.В. |
| 4.3.3.15. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга (2 квартал 2021 года) | 58 | 12.04.2021 | 30.06.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2021 года | Логинова Т.И. |
| 4.3.3.16. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга (4 квартал 2021 года) | 60 | 04.10.2021 | 24.12.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 4 квартале 2021 года | Логинова Т.И. |
| 4.3.3.17. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки(2 квартал 2021 года) | 58 | 12.04.2021 | 30.06.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2021 года | Жуков А.И. |
| 4.3.3.18. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки (4 квартал 2021 года) | 60 | 04.10.2021 | 24.12.2021 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 4 квартале 2021 года | Жуков А.И. |
| 4.3.3.19. | Р | Подготовка отчета о проведенных в 2021 г. индивидуальных стажировках педагогических работников Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы | 7 | 24.12.2021 | 30.12.2021 | Отчет руководителя проекта об организованных и проведенных индивидуальных стажировках, содержащий список обучившихся педагогов | Репринцева Г.А. |
| 4.3.4. | - | Сбор заявок от педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 90 | 25.10.2021 | 25.02.2022 | Отчет по блоку работ | Москвитина Л.Н. |
| 4.3.4.1. | Р | Направление информационного письма о сборе заявок на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 5 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Информационное письмо | Логвиненко Е.А. |
| 4.3.4.2. | П | Сбор заявок от педагогов Алексеевского городского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | ГубенкоЛ.В. |
| 4.3.4.3. | П | Сбор заявок от педагогов Белгородского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Куценко Я.В. |
| 4.3.4.4. | П | Сбор заявок от педагогов города Белгорода, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Возняк И.В. |
| 4.3.4.5. | П | Сбор заявок от педагогов Валуйского городского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Бердник О.В. |
| 4.3.4.6. | П | Сбор заявок от педагогов Грайворонского городского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Асташова О.В. |
| 4.3.4.7. | П | Сбор заявок от педагогов Губкинского городского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Смышляева М.Л. |
| 4.3.4.8. | П | Сбор заявок от педагогов Новооскольскогогородского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Лакомова М.Б. |
| 4.3.4.9. | П | Сбор заявок от педагогов Старооскольскогогородского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Хлебникова Е.И. |
| 4.3.4.10. | П | Сбор заявок от педагогов Шебекинскогогородского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Парасоцкая А.И. |
| 4.3.4.11. | П | Сбор заявок от педагогов Яковлевскогогородского округа, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Балабанюк В.А. |
| 4.3.4.12. | П | Сбор заявок от педагогов Борисовского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Макошенец А.С. |
| 4.3.4.13. | П | Сбор заявок от педагогов Вейделевского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Бердикова О.С. |
| 4.3.4.14. | П | Сбор заявок от педагогов Волоконовского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Богочанова Е.В. |
| 4.3.4.15. | П | Сбор заявок от педагогов Ивнянского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Шарапова Ю.Е. |
| 4.3.4.16. | П | Сбор заявок от педагогов Корочанского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Коротких Т.Н. |
| 4.3.4.17. | П | Сбор заявок от педагогов Красненского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Мамонова М.С. |
| 4.3.4.18. | П | Сбор заявок от педагогов Красногвардейского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Фетисова Я.П. |
| 4.3.4.19. | П | Сбор заявок от педагогов Краснояружского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Ломака Е.С. |
| 4.3.4.20. | П | Сбор заявок от педагогов Прохоровского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Медведева А.В. |
| 4.3.4.21. | П | Сбор заявок от педагогов Ракитянского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Гончарова Т.В. |
| 4.3.4.22. | П | Сбор заявок от педагогов Ровеньского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Котенко В.В. |
| 4.3.4.23. | П | Сбор заявок от педагогов Чернянского района, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 35 | 01.11.2021 | 17.12.2021 | Письмо от муниципального образования | Апостолова Т.М. |
| 4.3.4.24. | П | Обобщение информации по поданным заявкам | 5 | 21.12.2021 | 25.12.2021 | Перечень заявок на 2022 год | Логвиненко Е.А. |
| 4.3.5. | Р | Формирование графика индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе пилотных образовательных организаций в 2022 году | 35 | 10.01.2022 | 25.02.2022 | График стажировок | Фатнева Е.А. |
| 4.3.6. |  | Проведение индивидуальных стажировок на базе пилотных образовательных организаций в 2022 году | 204 | 01.03.2022 | 09.12.2022 | Отчет по блоку работ | Москвитина Л.Н. |
| 4.3.6.1. | П | Организационно-методическое сопровождение проведения индивидуальных стажировок (1 полугодие 2022 года) | 60 | 01.03.2022 | 21.05.2022 | Отчет об организации и проведении БелИРО индивидуальных стажировок для педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе пилотных образовательных организаций в 1 полугодии 2022 году, акт выполненных работ, документ подтверждающий прохождение стажировки | Фатнева Е.А. |
| 4.3.6.2. | П | Организационно-методическое сопровождение проведения индивидуальных стажировок (2 полугодие 2022 года) | 60 | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Отчет об организации и проведении БелИРО индивидуальных стажировок для педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе пилотных образовательных организаций во 2 полугодии 2022 году, акт выполненных работ, документ подтверждающий прохождение стажировки | Фатнева Е.А. |
| 4.3.6.3. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Белгорода (1 полугодие 2022 года) | 60 | 01.03.2022 | 21.05.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 1 квартале 2022 года | Галкина М.А. |
| 4.3.6.4. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Белгорода (2 полугодие 2022 года) | 60 | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2022 года | Галкина М.А. |
| 4.3.6.5. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода (1 полугодие 2022 года) | 60 | 01.03.2022 | 21.05.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 1 квартале 2022 года | Карташова Е.С. |
| 4.3.6.6. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода (2 полугодие 2022 года) | 60 | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2022 года | Карташова Е.С. |
| 4.3.6.7. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23» (1 полугодие 2022 года) | 60 | 01.03.2022 | 21.05.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 1 квартале 2022 года | Беликова Е.Г. |
| 4.3.6.8. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23» (2 полугодие 2022 года) | 60 | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2022 года | Беликова Е.Г. |
| 4.3.6.9. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина (1 полугодие 2022 года) | 60 | 01.03.2022 | 21.05.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 1 квартале 2022 года | Смышляева М.Л. |
| 4.3.6.10. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина (2 полугодие 2022 года) | 60 | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2022 года | Смышляева М.Л. |
| 4.3.6.11. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода (1 полугодие 2022 года) | 60 | 01.03.2022 | 21.05.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 1 квартале 2022 года | Кузьмина И.В. |
| 4.3.6.12. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода (2 полугодие 2022 года) | 60 | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2022 года | Кузьмина И.В. |
| 4.3.6.13. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» (1 полугодие 2022 года) | 60 | 01.03.2022 | 21.05.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 1 квартале 2022 года | Иванчук Е.В. |
| 4.3.6.14. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» (2 полугодие 2022 года) | 60 | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2022 года | Иванчук Е.В. |
| 4.3.6.15. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга (1 полугодие 2022 года) | 60 | 01.03.2022 | 21.05.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 1 квартале 2022 года | Логинова Т.И. |
| 4.3.6.16. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга (2 полугодие 2022 года) | 60 | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2022 года | Логинова Т.И. |
| 4.3.6.17. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки (1 полугодие 2022 года) | 60 | 01.03.2022 | 21.05.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 1 квартале 2022 года | Жуков А.И. |
| 4.3.6.18. | П | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки (2 полугодие 2022 года) | 60 | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Отчет о проведении индивидуальных стажировок педагогов на базе ОО во 2 квартале 2022 года | Жуков А.И. |
| 4.3.6.19. | Р | Подготовка отчета о проведенных в 2022 г. индивидуальных стажировках педагогических работников Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы | 6 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Отчет руководителя проекта об организованных и проведенных индивидуальных стажировках, содержащий список обучившихся педагогов | Репринцева Г.А. |
| 4.4. | - | Не менее 150 педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, оказана бесплатная организационно-методическая поддержка специалистами пилотных образовательных организаций, специализирующихся на сопровождении детей с РАС | 510 | 14.12.2020 | 25.11.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 4.4.1. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга в 2020 году | 5 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Логинова Т.И. |
| 4.4.2. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода в 2020 году | 5 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Карташова Е.С. |
| 4.4.3. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода в 2020 году | 5 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Кузьмина И.В. |
| 4.4.4. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки в 2020 году | 5 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Жуков А.И. |
| 4.4.5. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина в 2020 году | 5 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Журавлева Н.Е. |
| 4.4.6. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга в 2021 году | 5 | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Логинова Т.И. |
| 4.4.7. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода в 2021 году | 5 | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Карташова Е.С. |
| 4.4.8. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода в 2021 году | 5 | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Кузьмина И.В. |
| 4.4.9. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки в 2021 году | 5 | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Жуков А.И. |
| 4.4.10. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина в 2021 году | 5 | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Смышляева М.Л. |
| 4.4.11. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга в 2022году | 5 | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Логинова Т.И. |
| 4.4.12. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода в 2022 году | 5 | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Карташова Е.С. |
| 4.4.13. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода в 2022 году | 5 | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Кузьмина И.В. |
| 4.4.14. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки в 2022 году | 5 | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Жуков А.И. |
| 4.4.15. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки специалистами МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина в 2022 году | 5 | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Сканированная копия отчета об оказании бесплатной организационно-методической поддержки, сканированные копии журналов учета консультаций | Смышляева М.Л. |
| 4.5. | - | Не менее 100% от числа обратившихся за психолого-педагогической поддержкой педагогических работников, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, предоставлена возможность бесплатной психолого-педагогической консультации педагогами–психологами пилотных образовательных организаций, специализирующихся на сопровождении детей с РАС | 520 | 21.12.2020 | 16.12.2022 | Отчет по блоку работ | Бучек А.А. |
| 4.5.1. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга в 2020 году | 7 | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Логинова Т.И. |
| 4.5.2. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода в 2020 году | 7 | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Карташова Е.С. |
| 4.5.3. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода в 2020 году | 7 | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Кузьмина И.В. |
| 4.5.4. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки в 2021 году | 7 | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Жуков А.И. |
| 4.5.5. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина в 2020 году | 7 | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Журавлева Н.Е. |
| 4.5.6. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга в 2021 году | 8 | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Логинова Т.И. |
| 4.5.7. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода в 2021 году | 8 | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Карташова Е.С. |
| 4.5.8. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода в 2021 году | 8 | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Кузьмина И.В. |
| 4.5.9. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, поддержки специалистами МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки в 2021 году | 8 | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Жуков А.И. |
| 4.5.10. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина в 2021 году | 8 | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Смышляева М.Л. |
| 4.5.11. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга в 2022году | 10 | 28.11.2022 | 09.12.2022 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Логинова Т.И. |
| 4.5.12. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода в 2022 году | 10 | 28.11.2022 | 09.12.2022 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Карташова Е.С. |
| 4.5.13. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода в 2022 году | 10 | 28.11.2022 | 09.12.2022 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Кузьмина И.В. |
| 4.5.14. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки в 2022 году | 10 | 28.11.2022 | 09.12.2022 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Жуков А.И. |
| 4.5.15. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина в 2022 году | 10 | 28.11.2022 | 09.12.2022 | Отчет руководителя ОО об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС | Смышляева М.Л. |
| 4.5.16. | Р | Подготовка отчета об оказании бесплатной психолого-педагогической поддержки обратившемся за ней педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, специалистами пилотных образовательных организаций | 6 | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Отчет руководителя проекта об оказании психолого-педагогической поддержки педагогам пилотными ОО, специализирующимися на сопровождении детей с РАС | Репринцева Г.А. |
| 4.6. | - | Реализация программ повышения квалификации «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной организации», «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольной образовательной организации» для не менее 200 педагогов Белгородской области | 17 | 7.12.2020 | 30.12.2020 | Отчет по блоку работ | Гуськова Е.А. |
| 4.6.1. | Р | Подготовка отчета о реализации программ повышения квалификации «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольной образовательной организации» в 2020 году | 7 | 7.12.2020 | 16.12.2020 | Сканированная копия отчета о реализации программы повышения квалификации «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольной образовательной организации» в 2020 году, сканированные копии приказов ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения по указанной дополнительной профессиональной программе | Репринцева Г.А. |
| 4.6.2. | Р | Подготовка отчета о реализации программ повышения квалификации «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной организации» в 2020 году | 7 | 19.12.2020 | 30.12.2020 | Сканированная копия отчета о реализации программы повышения квалификации «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной организации» в 2020 году, сканированные копии приказов ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения по указанной дополнительной профессиональной программе | Репринцева Г.А. |
| 5. | - | Информационное сопровождение мероприятий проекта | 554 | 14.10.2020 | 20.12.22 | Отчет по блоку работ | Нагель О.П. |
| 5.1. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» информации о планируемых в 2020 году мероприятиях проекта | 12 | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Репринцева Г.А. |
| 5.2. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга информации о проведении семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 29 | 30.10.2020 | 11.12.2020 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Логинова Т.И. |
| 5.3. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода информации о проведении семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 30 | 21.10.2020 | 02.12.2020 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Карташова Е.С. |
| 5.4. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Белгорода информации о проведении семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 29 | 26.10.2020 | 04.12.2020 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Галкина М.А. |
| 5.5. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина информации о проведении семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 20 | 30.11.2020 | 25.12.2020 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Журавлева Н.Е. |
| 5.6. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» информации о мероприятиях проекта, реализованных в 2020 году | 10 | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Репринцева Г.А. |
| 5.7. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте МБУ ДПО «СОИРО» информации об участи в реализованных в 2019-2020 учебном году мероприятиях проекта | 10 | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Хлебникова Е.И. |
| 5.8. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» информации о планируемых в 2021 году мероприятиях проекта | 15 | 11.01.2021 | 29.01.2021 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Репринцева Г.А. |
| 5.9. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» информации о проведении семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 22 | 15.10.2021 | 15.11.2021 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Иванчук Е.В. |
| 5.10. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» информации о мероприятиях проекта, реализованных в 2021 году | 15 | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Репринцева Г.А. |
| 5.11. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» информации о планируемых в 2022 году мероприятиях проекта | 15 | 11.01.2022 | 31.01.2022 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Репринцева Г.А. |
| 5.12. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте МБУ ДПО «СОИРО» информации об участи в реализованных в 2021-2022 учебном году мероприятиях проекта | 7 | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Хлебникова Е.И. |
| 5.13. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» информации о мероприятиях проекта, реализованных в 2022 году | 7 | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Репринцева Г.А. |
| 5. 14. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23» информации о мероприятиях проекта, реализованных в 2021-2022 гг. | 7 | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Кузьмина С.А. |
| 5.15. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода информации о проведении семинара-практикума по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 7 | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Пояснительная записка, содержащая скриншоты материалов, размещенных на официальном сайте образовательной организации | Кузьмина И.В. |
| 6. | - | Информационно-интеграционный блок | 320 | 25.01.2021 | 15.04.2022 | Отчет по блоку работ | Шпакова Т.А. |
| 6.1. | П | Организация и проведение 1-й дискуссионной площадки по вопросу взаимодействия педагогов и родителей детей с особыми образовательными потребностями | 60 | 25.01.2021 | 16.04.2021 | Сканированная копия программы работы дискуссионной площадки, фотоотчет | Нагель О.П. |
| 6.2. | П | Организация и проведение 2-й дискуссионной площадки по вопросу взаимодействия педагогов и родителей детей с особыми образовательными потребностями | 60 | 24.01.2022 | 15.04.2022 | Сканированная копия программы работы дискуссионной площадки, фотоотчет | Нагель О.П. |
| И т о г о: |  |  | 789 | 16.10.2019 | 23.12.2022 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед.2 | обл. 2 | мест. 2 | средства хоз. Суб-та | заемные средства3 | Прочие4 |
| 1. | Организационно-подготовительные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение системы поддержки педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями | 2175,258 | 0,00 | 2175,258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Совершенствование нормативно-методической базы сопровождения детей с особыми образовательными потребностями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Организация сопровождения ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра, функционирующих в образовательных организациях Белгородской области, не менее 5 кураторами | 2175,258 | 0,00 | 2175,258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Подготовка проекта приказа о мероприятии по сопровождению кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 2021 год (со сметой расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 1-квартал 2021 года 762 руб./час. * 300 часов*1,271 = 290 550 руб. 60 | 290,551 | 0,00 | 290,551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 2-квартал 2021 года 762 руб./час. * 280 часов*1,271 = 271 180 руб. 56 коп. | 271,181 | 0,00 | 271,181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 3-квартал 2021 года 762 руб./час. * 243 часов*1,271 = 235 345 руб. 86 коп. | 235,346 | 0,00 | 235,346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 4-квартал 2021 года 762 руб./час. * 300 часов*1,271 = 290 550 руб. 60 | 290,551 | 0,00 | 290,551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6. | Подготовка проекта приказа о мероприятии по сопровождению кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 2022 год (со сметой расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7. | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 1-й квартал 2022 года 762 руб./час. * 300 часов*1,271 = 290 550 руб. 60 | 290,551 | 0,00 | 290,551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8. | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 2-й квартал 2022 года 762 руб./час. * 280 часов*1,271 = 271 180 руб. 56 коп. | 271,181 | 0,00 | 271,181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9. | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 3-й квартал 2022 года 762 руб./час. * 243 часов*1,271 = 235 345 руб. 86 коп. | 235,346 | 0,00 | 235,346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10. | Заключение договоров с кураторами ресурсных классов и ресурсных групп для детей с расстройствами аутистического спектра на 4-й квартал 2022 года 762 руб./час. * 300 часов*1,271 = 290 550 руб. 60 | 290,551 | 0,00 | 290,551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Совершенствование кадровых условий инклюзивного образования пилотных образовательных организаций | 4760,50 | 0,00 | 4760,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Организация стажировок для специалистов пилотных образовательных организаций общим охватом не менее 15 человек (педагогические работники пилотных ОО (7 чел.), сотрудников БелИРО (3 чел.), СОИРО (2 чел.), ЦМПС (3 чел.) по вопросам организации образования детей с особыми образовательными потребностями | 1032,00 | 0,00 | 1032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Административно-методическое сопровождение организации стажировок для специалистов пилотных образовательных организаций в 2021 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Стажировка по вопросам организации образования детей с расстройствами аутистического спектра Проезд (2 700 руб.+ 5 500)*2 поездки*2 человека = 32 800 руб. Проживание 3000 руб.*13 дней *2 человека = 78 000 руб. Суточные 15 дней*100 руб.*2 человека = 3 000 руб. Оплата индивидуальной стажировки 54 000 руб. (1 программа стажировки на 72 часа в Новосибирске)*2 человека = 108 000 руб. | 221,80 | 0,00 | 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Стажировка по вопросам организации образования детей с нарушениями слуха после кохлеарной имплантации (СПб, дистанционно, 8 человек, 2021 год) Оплата стажировки 10 000 руб. (1 программа стажировки)*8 человек = 80 000 руб. | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Стажировка по вопросам организации образования детей с нарушениями зрения (СПб, 2 человека, 2021 год) Проезд 2 700 руб.*2 поездки*2 человека = 10 800 руб. Проживание 2800 руб.*14 дней *2 человека = 78 400 руб. Суточные 15 дней*100 руб.*2 человека = 3000руб. Оплата стажировки 16 000 руб. (1 программа стажировки)*2 человека = 32 000 руб. | 124,20 | 0,00 | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Стажировка по вопросам сопровождения инклюзивного образования для детей с ОВЗ Проезд 2 700 руб.*2 поездки*4 человека = 21 600 руб. Проживание 2800 руб.*6 дней *4 человека = 67 200 руб. Суточные 8 дней*100 руб.*4 человека = 3 200 руб. Оплата индивидуальной стажировки 14 000 руб. (1 программа стажировки на 36 часов в Академии постдипломного педагогического образования (СПб))*4 человека = 56 000 руб | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Административно-методическое сопровождение организации стажировок для специалистов пилотных образовательных организаций в 2022 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Стажировка по вопросам организации и сопровождения образовательной модели «Ресурсный класс / Ресурсная группа» Проезд 2 700 руб.*2 поездки*3 человека = 16 200 руб. Проживание 2800 руб.*13 дней *3 человека = 109 200 руб. Суточные 15 дней*100 руб.*3 человека = 4 500 руб. Оплата индивидуальной стажировки 60 000 руб. (1 программа стажировки на 72 часа в МГППУ)*3 человека = 180 000 руб. | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | Стажировка по вопросам сопровождения инклюзивного образования для детей с ОВЗ Проезд 2 700 руб.*2 поездки*4 человека = 21 600 руб. Проживание 2800 руб.*6 дней *4 человека = 67 200 руб. Суточные 8 дней*100 руб.*4 человека = 3 200 руб. Оплата индивидуальной стажировки 14 000 руб. (1 программа стажировки на 36 часов в Академии постдипломного педагогического образования (СПб))*4 человека = 56 000 руб. | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Реализация программы ДПП ПК «Экспертиза образовательных условий и совершенствование системы поддержки педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями» (24 часа) для не менее 100 педагогических работников пилотных образовательных организаций Оплата труда привлеченных преподавателей (14ч.*381руб./час.+10ч.*635руб./час)*8 учеб.групп = 93 472 руб. Начисления на заработную плату 93 472 руб.*30,2%=28 229 руб. | 121,76 | 0,00 | 121,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Обучение команды специалистов МБОУ СОШ №21 г. Белгорода | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Обучение команды специалистов МАОУ СОШ №17 г. Губкина | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Обучение команды специалистов МБОУ СОШ №2 п.Борисовка | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Обучение команды специалистов МБДОУ детский сад № 52 г. Старый Оскол | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Обучение команды специалистов МБОУ СОШ №37 г. Белгорода | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Обучение команды специалистов МБОУ СОШ №43 г. Белгорода | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Обучение команды специалистов ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Обучение команды специалистов МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Обучение не менее 120 педагогов основам прикладного анализа поведения (8 учебных групп из числа 120 человек * 13 000 руб./чел. = 1560 000 руб. (стоимость обучения одного человека в Институте прикладного анализа поведения (ИПАП) составляет 13 000 рублей) | 1560,0 | 0,00 | 1560,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Утверждение списка педагогических работников Белгородской области, направляемых на обучение основам прикладного анализа поведения в 2021-2022 гг. с указанием формы обучения | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | Административно-методическое сопровождение организации обучения основам прикладного анализа поведения в ИПАП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | Прохождение педагогическими работниками обучения основам прикладного анализа поведения | 1560,0 | 0,00 | 1560,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4. | Подготовка отчета о результатах обучения основам прикладного анализа поведения педагогических работников Белгородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Организация профессиональной переподготовки не менее 20 педагогических работников по специальности «Дефектология (олигофренопедагогика)» Оплата труда привлеченных преподавателей (6 человек, к.п.н.) 700 уч.ч.*635 руб./час =444 500 руб Начисления на заработную плату 444 500 руб.*30,2%=134 239 руб. | 578,74 | 0,00 | 578,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | Утверждение списка педагогических работников Белгородской области, направляемых на профессиональную переподготовку по специальности «Дефектология (олигофренопедагогика)» в 2021-2022 гг. с указанием формы обучения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2. | Административно-методическое сопровождение организации профессиональной переподготовки педагогических работников по специальности «Дефектология (олигофренопедагогика)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3. | Прохождение профессиональной переподготовки педагогическими работниками по специальности «Дефектология (олигофренопедагогика)» | 578,74 | 0,00 | 578,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Организация профессиональной переподготовки не менее 2 педагогических работников по специальности «Тифлопедагогика» Проезд 2 500 руб.*2 поездки*4 сессии*2 человека = 40 000 руб. Проживание 2700руб.*2человека*3сессии*15дней + 2700руб.*2человека*1сессия*14дней = 318 600 руб. Суточные 100руб.*3сессии*2человека*17дней+100руб.*1сессии*2человека*16дней = 13 400 руб. Оплата переподготовки в МГПУ по специальности «Тифлопедагогика» 2 человека*68 000 руб. = 136 000 руб. | 508,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. | Подготовка проекта приказа о педагогических работниках Белгородской области, направляемых на профессиональную переподготовку по специальности «Тифлопедагогика» в 2021-2022 гг. с указанием формы обучения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Административно-методическое сопровождение организации профессиональной переподготовки педагогических работников по специальности «Тифлопедагогика» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Прохождение профессиональной переподготовки педагогическими работниками по специальности «Тифлопедагогика» (МПГУ, Москва, 2 человека) | 508,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Организация профессиональной подготовки в области прикладного анализа поведения до уровня, необходимого куратору образовательной модели «Ресурсный класс / ресурсная группа» по сопровождению детей с РАС 12 человек * 40 000 руб. = 480 000 руб. (переподготовка, ИПАП, Москва) 12 человек * 40 000 руб. = 480 000 руб. (стажировка) | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1. | Подготовка проекта приказа о педагогических работниках Белгородской области, направляемых на профессиональную переподготовку в области прикладного анализа поведения до уровня, необходимого куратору образовательной модели «Ресурсный класс / ресурсная группа» по сопровождению детей с РАС, в 2021-2022 гг. с указанием формы обучения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2. | Административно-методическое сопровождение организации профессиональной переподготовки педагогических работников в области прикладного анализа поведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.3. | Прохождение профессиональной переподготовки педагогическими работниками в области прикладного анализа поведения | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реализация научно-методической системы поддержки педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями | 917,732 | 0,00 | 917,732 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Проведение специалистами пилотных образовательных организаций не менее 12 семинаров-практикумов по вопросам поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Организация и проведение не менее 4 вебинаров по вопросам организации инклюзивного образования для не менее 400 педагогических работников 200 ОО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Организация и проведение индивидуальных стажировок для не менее 300 педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы | 917,732 | 0,00 | 917,732 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Сбор заявок от педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2021 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | Формирование графика индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе пилотных образовательных организаций в 2021 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3. | Проведение индивидуальных стажировок на базе пилотных образовательных организаций в 2021 году | 471,272 | 0,00 | 471,272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1. | Организационно-методическое сопровождение проведения индивидуальных стажировок педагогов (2 квартал 2021 года) Разработка вариативных программ стажировки 6 программ*8ч.*381руб./час=18288 руб. Оплата труда привлеченных преподавателей (6ч.*381руб./час)*75 человек обучающихся = 171 450 руб. Начисления на заработную плату (18288руб. +171 450 руб.)*30,2%=57 301руб. Расходные материалы 642,00 руб. | 248,042 | 0,00 | 248,042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.2. | Организационно-методическое сопровождение проведения индивидуальных стажировок (4 квартал 2021 года) Оплата труда привлеченных преподавателей (6ч.*381руб./час)*75 человек обучающихся = 171 450 руб. Начисления на заработную плату 171 450 руб.*30,2%=51 778 руб. | 223,23 | 0,00 | 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.3. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Белгорода (2 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.4. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Белгорода (4 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.5. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Белгорода (2 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.6. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода (4 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.7. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» (2 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.8. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» (4 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.9. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Губкина (2 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.9. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образ.программы, на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Губкина (4 квартал 2021г.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.10. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода в 2021 году (2 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.11. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода (4 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.13. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» (2 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.14. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2» (4 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.15. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга (2 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.16. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга (4 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.17. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки (2 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.18. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки (4 квартал 2021 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.19. | Подготовка отчета о проведенных в 2021 г. индивидуальных стажировках педагогических работников Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4. | Сбор заявок от педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы, на прохождение индивидуальных стажировок в 2022 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5. | Формирование графика индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе пилотных образовательных организаций в 2022 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6. | Проведение индивидуальных стажировок на базе пилотных образовательных организаций в 2022 году Оплата труда привлеченных преподавателей (6ч.*381руб./час)*150 человек обучающихся = 342 900 руб. Начисления на заработную плату 342 900 руб.*30,2%=103 556 руб. | 446,46 | 0,00 | 446,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.1. | Организационно-методическое сопровождение проведения индивидуальных стажировок (1 полугодие 2022 года) Оплата труда привлеченных преподавателей (6ч.*381руб./час)*75 человек обучающихся = 171 450 руб. Начисления на заработную плату 171 450 руб.*30,2%=51 778 руб. | 223,23 | 0,00 | 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.2. | Организационно-методическое сопровождение проведения индивидуальных стажировок (2 полугодие 2022 года) Оплата труда привлеченных преподавателей (6ч.*381руб./час)*75 человек обучающихся = 171 450 руб. Начисления на заработную плату 171 450 руб.*30,2%=51 778 руб. | 223,23 | 0,00 | 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.3. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Белгорода (1 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.4. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Белгорода (2 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.5. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода (1 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.6. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Белгорода (2 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.7. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23» (1 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.8. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23» (2 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.9. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образов.программы, на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина (1 полугодие 2022 г.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.10. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина (2 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.11. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода (1 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.12. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода (2 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.13. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» (1 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.14. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода (2 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.15. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга (1 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.16. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образов.программы, на базе МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского круга (2 полугодие 2022 г.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.17. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки (1 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.18. | Проведение индивидуальных стажировок педагогов Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы, на базе МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки (2 полугодие 2022 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6.19. | Подготовка отчета о проведенных в 2022 г. индивидуальных стажировках педагогических работников Белгородской области, реализующих адаптированные образовательные программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Не менее 150 педагогическим работникам, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, оказана бесплатная организационно-методическая поддержка специалистами пилотных образовательных организаций, специализирующихся на сопровождении детей с РАС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Не менее 100% от числа обратившихся за психолого-педагогической поддержкой педагогических работников, участвующим в реализации адаптированных образовательных программ для детей с РАС, предоставлена возможность бесплатной психолого-педагогической консультации педагогами–психологами пилотных образовательных организаций, специализирующихся на сопровождении детей с РАС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Реализация программ повышения квалификации «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной организации», «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольной образовательной организации» для не менее 200 педагогов Белгородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Информационное сопровождение мероприятий проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Информационно-интеграционный блок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 7 853,49 |  | 7 853,49 |  |  |  |  |

4.	Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Изменение структуры региональных учебно-методических объединений | Риск невыполнения требований к результату в части утверждения документов заседанием РУМО по вопросам образования детей с ОВЗ | Учет актуальной структуры методических объединений педагогов Белгородской области при планировании мероприятий | Нагель О.П. | Подготовка ведомости изменением с указанием другого методического объединения педагогов, которое может быть целесообразно для широкого информирования заинтересованных специалистов о возможностях поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, планируемых в рамках проекта |
| 2. | Срыв очных мероприятий в связи запретом на проведение массовых мероприятий в период пандемии | Необходимость перепланирования мероприятий | Учет актуальной ситуации в системе образования | Фатнева Е.А. | Замена очной формы дистанционной с корректировкой сметы. Подготовка ведомости изменений |
| 3. | Невозможность оценить качество подготовки и выполнения работы кураторами ресурсных классов и групп в силу отсутствия соответствующей нормативно-правовой документации | Риск разночтений в оценке качества выполнения работ в проекте, связанных с обучением специалистов до уровня, необходимого куратору, и с обеспечением сопровождения ресурсных классов и групп | Подготовка региональной нормативно-правовой документации для реализации образовательной модели «Ресурсный класс / ресурсная группа» | Нагель О.П. | Привлечение независимых внешних экспертов по реализации образовательной модели «Ресурсный класс / ресурсная группа» |

5.	Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента образования Белгородской области | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 03.07.2020 №1733 «О внесении изменений в приказ департамента образования Белгородской области от 22 октября 2019 года №3245» |
|  | Бучек Альбина Александровна, ректор областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (ОГАОУ ДПО «БелИРО») | Проектный специалист 1 класса | Руководитель проекта, ответственный за блок работ проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 03.07.2020 №1733 «О внесении изменений в приказ департамента образования Белгородской области от 22 октября 2019 года №3245 |
|  | Репринцева Галина Анатольевна, доцент кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | Администратор проекта, Член рабочей группы (Р/П) | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 09.07.2020 №543«О создании рабочей группы проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Ходыкина Ирина Алексеевна, консультант отдела проектно-организационной деятельности управления проектно-аналитической и контрольно-организационной работы внутренней и кадровой политики Белгородской области |  | Скрам-мастер | Приказ департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 27.08.2020 №782 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Кривенко Вера Александровна, методист центра проектного управления ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | Оператор мониторинга проекта | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 09.07.2020 №543«О создании рабочей группы проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Колтун Галина Сергеевна, исполнительный директор Белгородской региональной общественной организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Мир без границ», член Наблюдательного совета по вопросам реализации портфеля проектов, направленного на решение проблем детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями |  | Член рабочей группы (П) | Письмо Белгородской региональной общественной организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Мир без границ» от 25.01.2020г. №216-к |
|  | Шпакова Татьяна Александровна, руководитель профессионального сообщества Белгородской региональной общественной организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Мир без границ», учитель-дефектолог МАОУ СОШ №17 г. Губкина |  | Ответственный за блок работ, Член рабочей группы (Р/П) | Письмо Белгородской региональной общественной организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Мир без границ» от 25.01.2020г №216-к |
|  | Воротынцева Дарья Алексеевна, главный специалист отдела сопровождения образовательной деятельности ОГКУ «Центр сопровождения и обслуживания организаций в сфере образования Белгородской области» |  | Член рабочей группы (П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 21.07.2020 № 1863 «О назначении в состав рабочей группы» |
|  | Бок Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедрыпсихологии и дефектологииОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 08.11.2020 г. № 1005-ОД «О включении сотрудников БелИРО в рабочую группу проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Гуськова Екатерина Александровна, заведующий кафедрой психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | Ответственный за блок работ, Член рабочей группы (П) | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 08.11.2020 г. № 1005-ОД «О включении сотрудников БелИРО в рабочую группу проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Дерипаска Юлия Геннадьевна, заведующий сектором правового обеспечения ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 09.07.2020 №543 «О создании рабочей группы проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Логвиненко Елена Александровна, заведующий центром организации и сопровождения образовательной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 09.07.2020 №543 «О создании рабочей группы проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Медведева Светлана Михайловна, старший методист кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 08.11.2020 г. № 1005-ОД «О включении сотрудников БелИРО в рабочую группу проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Москвитина Лариса Николаевна, проректор по образовательной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | Ответственный за блок работ | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 09.07.2020 №543 «О создании рабочей группы проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Нагель Оксана Петровна, доцент кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | Ответственный за блок работ, Член рабочей группы (Р/П) | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 08.11.2020 г. № 1005-ОД «О включении сотрудников БелИРО в рабочую группу проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Политова Раиса Ивановна, старший методист кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 08.11.2020 г. № 1005-ОД «О включении сотрудников БелИРО в рабочую группу проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Фатнева Елена Алексеевна, заведующий центром координации деятельности региональной методической службы |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 09.07.2020 №543 «О создании рабочей группы проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Апостолова Татьяна Михайловна, ведущий консультант отдела дошкольного и общего образования управления образования Чернянского района |  | Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Чернянского района от 16 июня 2020 г. №377 «О внесении изменений в приказ №1119 от 15 ноября 2019 года «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Асташова Ольга Викторовна, главный специалист отдела информационно-методической работы управления образования администрации Грайворонского городского округа |  | Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Грайворонского городского округа от 14 ноября 2019 года № 825/1 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Балабанюк Виктория Александровна, заместитель директора МБОУ «Томаровская СОШ №1 Яковлевского городского округа» |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 12 декабря 2019 г. №1109 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Бачкова Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района Белгородской области |  | Член рабочей группы (П) | Приказ управление образования администрация Валуйского городского округа от 19 июня 2020 года № 431-ОД «О включении в рабочую группу регионального проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Беликова Елена Геннадьевна, заместитель директора ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» |  | Член рабочей группы (П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 10.07.2020 года № 1787 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Бердикова Ольга Сергеевна, методист районного методического кабинета управления образования администрации Вейделевского района |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Вейделевского района от 18 ноября 2019 года № 656 «О включении в состав региональной рабочей группы проекта» |
|  | Бердник Оксана Васильевна, заместитель директора МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района Белгородской области |  | Член рабочей группы (П) | Приказ управление образования администрация Валуйского городского округа от 19 июня 2020 года № 431-ОД «О включении в рабочую группу регионального проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Богочанова Елена Владимировна, педагог-психолог муниципального центра оценки качества образования управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 13 ноября 2019 года № 1612 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Возняк Ирина Владимировна, начальник отдела психолого-педагогического сопровождения МБУ «Научно-методический информационный центр» |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации города Белгорода №1700 от 18 ноября 2019 г. «О назначении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Галкина Марина Аскольдовна, директор МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации города Белгорода от 18 ноября 2019 года №1700 «О назначении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Гарифулина Наталья Андреевна, заместитель директора МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации города Белгорода от 18 ноября 2019 года №1700 «О назначении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Годин Александр Егорович, директор ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 10.07.2020 года № 1787 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Гончарова Тамара Владимировна, методист отдела оценки качества образования управления образования администрации Ракитянского района |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Ракитянского района №209-11-1657 от 15 ноября 2019 г. «О включении в состав рабочей группы регионального проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями»» |
|  | Губенко Любовь Владимировна, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа от 22 июня 2020 года № 440 «О внесении изменений в приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа от 14 ноября 2019 года №1029 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Данилюк Лариса Егоровна, заместитель директора ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» |  | Член рабочей группы (П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 10.07.2020 года № 1787 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Жуков Алексей Иванович, директор МОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Валуйки |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управление образования администрация Валуйского городского округа от 19 июня 2020 года № 431-ОД «О включении в рабочую группу регионального проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Иванчук Елена Васильевна, директор МБОУ СОШ №2 п. Борисовка |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Борисовского района п. Борисовка от 14 ноября 2019 года № 853 «О назначении ответственных за реализацию мероприятий проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Кальгова Елена Михайлова, заместитель директора МБОУ «СОШ № 37» г. Белгорода |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования от 14.08.2020 № 773 «О внесении дополнений в приказ от 18.11.2019г. № 1700 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Карташова Елена Семеновна, директор МБОУ СОШ № 43 г. Белгорода |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования от 14.08.2020 № 773 «О внесении дополнений в приказ от 18.11.2019г. № 1700 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Коваленко Светлана Васильевна, учитель ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ департамента образования Белгородской области от 10.07.2020 года № 1787 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Коровянская Ольга Ивановна, заместитель директора МБОУ «СОШ №4 г. Шебекино» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования администрации Шебекинского городского округа от 11 июня 2020 г. № 693 «О включении в состав рабочей группы проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Коротких Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Корочанского района |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Корочанский район» Белгородской области от 14 ноября 2019 года № 1394 «Об утверждении членов рабочей группы проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Котенко Валентина Васильевна, специалист отдела оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения развития образования» согласовано |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Ровеньского района от 12 ноября 2019 г. № 1489 «О включении в состав рабочей группы проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Кузнецова Юлия Александровна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 43» г. Белгорода |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования от 14.08.2020 № 773 «О внесении дополнений в приказ от 18.11.2019г. № 1700 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Кузьмина Инна Вячеславовна, директор МБОУ СОШ № 37 г. Белгорода |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования от 14.08.2020 № 773 «О внесении дополнений в приказ от 18.11.2019г. № 1700 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Кузьмина Светлана Александровна, заместитель директора ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» |  | Член рабочей группы (П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 10.07.2020 года № 1787 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Куценко Яна Викторовна, главный специалист отдела диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы Управления образования администрации Белгородского района |  | Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Белгородского района от 11 июня 2020 года № 551 «О внесении изменений в приказ Управления образования администрации Белгородского района от 14 ноября 2019 года № 1547 «О включении в состав региональной рабочей группы проекта» |
|  | Лакомова Марина Борисовна, заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского городского округа |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа от 15 ноября 2019 года № 1061 «О включении муниципального координатора в рабочую группу регионального проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями»» |
|  | Логинова Татьяна Ивановна, заведующий МБДОУ детский сад № 52 г. Старый Оскол |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа от 16 ноября 2019 г. № 639 «Об участии в реализации регионального проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Ломака Елена Стратониковна, заместитель директора МОУ «Краснояружская СОШ №1» |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Краснояружского района №643 от 15 ноября 2019 г. «О включении в рабочую группы проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Макеева Маргарита Сергеевна, главный специалист отдела диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы Управления образования администрации Белгородского района |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Белгородского района от 11 июня 2020 года № 551 «О внесении изменений в приказ Управления образования администрации Белгородского района от 14 ноября 2019 года № 1547 «О включении в состав региональной рабочей группы проекта» |
|  | Макошенец Анастасия Сергеевна, методист отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации Борисовского района |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Борисовского района п. Борисовка от 14 ноября 2019 года № 853 «О назначении ответственных за реализацию мероприятий проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Мамонова Мария Сергеевна, главный специалист отдела образования администрации Красненского района |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Красненского района №1384 от 30 декабря 2019 г. «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Медведева Анна Владимировна, МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» управления образования Прохоровского района |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Прохоровского района от 18 ноября 2019 года №1032 «О включении в рабочую группу проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Новак Елена Сергеевна, заместитель директора ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» |  | Член рабочей группы (П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 10.07.2020 года № 1787 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Парасоцкая Алина Игоревна, специалист 1 категории отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской области» |  | Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Шебекинского городского округа от 15 ноября 2019 г. № 1866 «О включении в состав рабочей группы проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Семендяева Ольга Николаевна, заместитель директора МБОУ «Новенская СОШ» Ивнянского района |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области от 16 июня 2020 года № 435 «О внесении изменения в приказ «О включении в состав рабочей группы проекта» № 972 от 13 ноября 2019 года» |
|  | Смышляева Марина Леонидовна, методист МБУ «Научно-методический центр» г. Губкина |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Губкинского городского округа от 15 ноября 2019 года № 3020 «О включении в состав рабочей группы проекта «Апробация система поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Старосельская Ольга Александровна, заместитель директора МБОУ «СОШ №3» п.Чернянка Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования администрации Чернянского района от 16 июня 2020 г. №377 «О внесении изменений в приказ №1119 от 15 ноября 2019 года «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Устинова Ольга Олеговна, директор МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворон |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования администрации Грайворонского городского округа от 11 июня 2020 года № 369 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
|  | Фетисова Яна Павловна, главный специалист отдела общего образования управления образования Красногвардейского района Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 18 июня 2020 г. № 451/ОД «О внесении изменений в приказ от 14.11.2019 «О включении в рабочую группу проекта» |
|  | Харитонова Ольга Антоновна, заместитель директора МОУ «Уразовская СОШ № 1» Валуйского района Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управление образования администрация Валуйского городского округа от 19 июня 2020 года № 431-ОД «О включении в рабочую группу регионального проекта «Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» |
|  | Хлебникова Елена Ильинична, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Член рабочей группы (Р/П) | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа от 14 ноября 2019 г. № 1565 «О включении в состав рабочей группы» |
|  | Шарапова (Беликова) Юлия Евгеньевна, методист-психолог РЦРО МКУ «Управление образования» администрации муниципального района «Ивнянский район» |  | Член рабочей группы (П) | Приказ муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области от 13 ноября 2019 года № 972 «О включении в состав рабочей группы проекта» |

6.	Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | 1 раз в неделю |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратор проекта | Администратор проекта | Аналитическая записка | 1 раз в неделю |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратор проекта | Очные встречи или дистанционные совещания (протокол по итогам рабочей встречи) | 1 раз в 2 недели |

Государственная программа «Развитие образования Белгородской области», подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования», основное мероприятие 5.9. «Стратегия «Доброжелательная школа»